## DGANTT
DIAGRAMA DE GANTT |  |  | Marzo | [7 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [29 empty] | Junio
|  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Item | Actividades | Responsable
1 | Definición de objetivos | Todos | bar: Marzo 24 to Marzo 29
2 | Acta de constitución del Proyecto | Todos | bar: Marzo 28 to Marzo 31
3 | Elaboración del cronograma de actividades | Todos | bar: Marzo 30 to Abril 11
4 | Definición de requermientos funcionales y no funcionales | Todos | bar: Marzo 31 to Abril 12
5 | Analisis del sistema con diagramas | Todos | bar: Abril 12 to Abril 13
6 | Diseño de interfaz de usuario | Todos | bar: Abril 13 to Mayo 11
7 | Diseño de la base de datos | Todos | bar: Abril 28 to Mayo 11
8 | Desarrollo de la aplicación | Todos | bar: Mayo 9 to Junio 8
9 | Despliegue de la base de datos | Todos | bar: Mayo 9 to Junio 8
10 | Pruebas unitarias | Todos | bar: Mayo 29 to Junio 8
11 | Ejecutable de la aplicación | Todos | bar: Junio 5 to Junio 8
12 | Capacitación del personal | Todos | bar: Junio 5 to Junio 8
13 | Seguimiento y evaluación | Todos | bar: Junio 5 to Junio 8